## Slide 1
SELF-INITIATED FICTIONAL SAMPLE · LOOPBIN × 온담푸드
300개 회수 흐름을
8주 안에 검증합니다
LoopBin 회수관리 파일럿 · 제한된 범위로 시작하고 D+56에 확대 여부를 판단하는 제안
300개
가상 파일럿 대상
8주
D+3 시작 · D+56 판정
1,860만원
VAT 별도 · 가상 산정
오늘 필요한 결정
01 예산 승인
02 책임자 지정
03 대상 정보 제공
D+3 킥오프 확정
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
01

## Slide 2
01 · CURRENT STATE
박스 부족은 재고가 아니라
회수 상태가 끊기는 세 구간에서 생깁니다
출고 기록은 남지만 납품처 보관, 회수 대기, 세척 완료가 하나의 이력으로 이어지지 않습니다.
01
창고 출고
02
납품처 보관
03
회수 대기
04
세척 완료
05
재출고
!
기록 단절
!
기록 단절
!
기록 단절
실제 분실과 단순 지연을 구분하기 전에 대체 박스를 확보하고,
회수 우선순위와 담당 책임은 더 흐려집니다.
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
02

## Slide 3
02 · SYNTHETIC BASELINE
가상 4주 로그에서는 14%가 위치 미확인이고,
그중 66%는 납품 뒤 기록이 멈춥니다
SYNTHETIC DATA
가상 보유 박스 1,200개
확인 86%
14%
168개 위치 미확인
66%
위치 미확인 168개 중
111개가 ‘납품 완료’ 뒤 정지
38시간
월 수동 대조업무 가정
228만원
대체 박스 비용 노출 가정
가정 산식 60개 × 3.8만원
실제 측정값·절감 가능액 아님
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
03

## Slide 4
03 · PROPOSED OPERATING MODEL
전수 관제 대신 QR로 상태를 잇고,
늦어진 박스만 예외 큐에 올립니다
지금 · 기록이 흩어짐
전화 · 메신저 · 시트
마지막 위치를 다시 확인
다음 행동을 사람이 기억
전체 수량을 매번 대조
파일럿 · 책임 정보가 연결됨
BOX ID 하나에 네 정보를 묶습니다
상태
납품처
담당자
다음 행동
관리자는 전체가 아니라 예정일을 넘긴 박스부터 처리합니다.
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
04

## Slide 5
04 · FIELD WORKFLOW
현장은 세 번 스캔하고,
관리자는 예외만 처리합니다
기존 스마트폰으로 상태를 갱신하고 정상 건은 추가 입력 없이 닫습니다.
01
출고
박스와 납품처 연결
창고 담당
02
회수
수거 상태 기록
운전 담당
03
세척
재사용 가능 상태
세척 담당
48H
예정일 경과 → 예외 큐 → 회수 요청 · 일정 변경 · 분실 검토 중 다음 행동 지정
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
05

## Slide 6
05 · BOUNDED PILOT
300개·2개 거점으로 범위를 고정해
운영 적합성만 먼저 검증합니다
이번에 검증
QR 발급·초기 등록
모바일 스캔 화면·상태 대시보드
지연 알림·현장 교육 2회
주간 운영 리뷰
확대 결정 뒤 검토
ERP 실시간 연동·RFID 장비
전 거점 확산·분실 보상
개인정보 이관·별도 단말 구매
범위 밖 출장·확산 개발
산출물 3종
운영 매뉴얼
기준선·파일럿 측정 보고
확대 판단 메모
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
06

## Slide 7
06 · 56-DAY DECISION PATH
D+10에 현장 준비를 마치고,
D+56에 확대·보완·종료를 판단합니다
D0–D10
연결·준비
현행 흐름 확인
QR·화면 설정
소규모 테스트·교육
D11–D40
운영·보정
가상 운영 시나리오
주간 데이터 점검
누락 구간 보정
D41–D56
측정·판단
결과 측정
사용자 의견 정리
최종 의사결정 회의
D+10 준비 완료 / D+11 운영 시작 / D+56 판정
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
07

## Slide 8
07 · PILOT COST
1,860만원은 설계·구성·운영·측정을
모두 포함한 파일럿 고정비입니다
1,860
만원
VAT 별도 · 포트폴리오용 가상 산정
확대 비용은 분리
ERP 연동·신규 장비·전 거점 확산은
D+56 판단 뒤 별도 범위로 협의
Chart: 
| 화면·대시보드 | 프로세스 설계 | 운영 지원 | QR·초기 등록 | 측정·최종 보고
만원 | 680 | 420 | 320 | 240 | 200
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
08

## Slide 9
08 · RISKS AND STOP RULES
운영 위험은 대응책뿐 아니라
중단·유보 기준까지 미리 합의합니다
위험
조기 신호
대응
중단·유보 기준
스캔 누락
2주 연속 80% 미만
입력 단계 축소·재교육
70% 미만 지속 시 측정 중단
라벨 훼손
주간 5% 초과
재질·부착 위치 변경
해당 기간 데이터 별도 표시
참여 저조
2주차 8/12곳 미만
참여 납품처 재확인
전체 확대 판단 유보
접근 지연
D+5까지 미승인
개인정보 없는 CSV로 축소
일정 재합의 또는 종료
80%·70%·5%·8곳·D+5는 실제 장애율이 아니라 가상 파일럿의 관리 기준입니다.
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
09

## Slide 10
09 · EXPANSION CRITERIA
확대 검토는 네 기준 중 세 개 이상,
위치 미확인율은 반드시 통과해야 합니다
위치 미확인율
가상 기준선 14%
목표 5% 이하
필수
월 수동 대조시간
가상 기준선 38시간
16시간 이하
선택
필수 스캔 이행률
기준선 미측정
90% 이상
선택
예정일 내 상태 갱신률
기준선 미측정
85% 이상
선택
위치 미확인율 통과 + 총 3/4 이상 충족 → ‘확대’를 자동 결정하지 않고 확대 검토
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
10

## Slide 11
10 · D+56 DECISION GATE
D+56에는 성과를 포장하지 않고
확대·보완·종료 중 하나를 선택합니다
판정 기준과 측정 유효성을 함께 확인한 뒤 다음 투자를 결정합니다.
확대 검토
핵심 기준 통과
+ 총 3/4 이상
다음 범위·비용을 별도 승인
조건 보완 후 재검증
측정은 유효
기준은 미달
원인·범위를 수정해 재실험
종료·데이터 반출
중단 기준 발동
또는 측정 무효
추가 투자 없이 자료 정리
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
11

## Slide 12
11 · TODAY'S AUTHORIZATION
오늘 필요한 결정은
세 가지입니다
01
1,860만원 예산 승인
02
사내 책임자 1명 지정
03
박스 ID·납품처 정보 제공
승인 결과
□ 승인
□ 조건부 승인
□ 보류
조건·보류 사유
승인 후 D+3 킥오프
자체 제작 가상 사례 · 회사명/수치/비용/일정은 포트폴리오용 가정 · 실제 고객·계약·성과 아님 · 결과 보장 아님
12